Приложение 4

к приказу от 3.10.2020г. № 60

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию и функционированию центра образования цифрового и технического профилей «Точка роста» в ГБОУ «СОШ№19 с.п.Сагопши»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:  1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра:  - утверждение Положения о деятельности Центра;  - назначение руководителя Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора ГБОУ «СОШ№19 с.п.Сагопши» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями | октябрь |
| 1. 2 2. 2222   2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и технического профилей «Точка роста» на базе ГБОУ «СОШ№19 с.п.Сагопши» | 1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и технического профилей «Точка роста» на базеГБОУ «СОШ№19 с.п.Сагопши»посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).  2.Размещение на официальном сайте ГБОУ «СОШ№19 с.п.Сагопши» баннера «ТОЧКА РОСТА -федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).  3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях | В течение реализации проекта |
| 3 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации наонлайн платформе; | Формирование отчета  о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров | ноябрь |
| 4 | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;  - объявление конкурсных закупочных процедур; | Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | Октябрь- декабрь |
| 5 | Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях ГБОУ «СОШ№19 с.п.Сагопши», предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Июнь-август |
|  | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей | Август |
| 6 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и технического профилей «Точка роста» на базе ГБОУ «СОШ№19 с.п.Сагопши». | Формирование приказов  о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста | октябрь |
| 1. 7   7 | Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования цифрового и технического профилей «Точка роста» | Утверждение штатного расписания ГБОУ «СОШ№19 с.п.Сагопши» с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года) | октябрь |
| 9 | Открытие Центра образования цифрового и технического профилей «Точка роста» в единый день открытий | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий  по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 01.11.2020г. |
| 10 | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима ГБОУ «СОШ№19 с.п.Сагопши» Ш в связи с функционированием Центра образования цифрового и технического профилей «Точка роста» | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и технического профилей «Точка роста» | ноябрь |
| 11 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и технического профилей «Точка роста» | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | май 2020 года – 2021 год |
| 12 | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ГБОУ «СОШ№19 с.п.Сагопши», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей | апрель 2020 года – 2021 год |